## Suivi
Golfight - Suivi de projet
Terminées : | 8 / 26 (31%) | En retard : | 0 |  |  |  |  | Légende du Gantt : | Terminé |  | En cours |  | À faire |  | En retard |  | Cette semaine
[8 empty] | S = séance cette semaine | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
N° | Tâche | Qui | Sprint | Début | Fin | Jours | Statut | Commentaire | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 2026-12-08 | 2026-12-09
1 | Cahier des charges | Tous | Cadrage | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 8 | Terminé
2 | Architecture et répartition des tâches | Tous | Cadrage | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 5 | Terminé
3 | Test client / serveur avec socket | Seth | Sprint 1 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 8 | Terminé
4 | Menu des réglages, résolution | Sofiane | Sprint 1 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 8 | Terminé
5 | Physique : décélération et arrêt net | Baptiste | Sprint 1 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 8 | Terminé
6 | Indicateur de vitesse et seuil de tir | Baptiste | Sprint 1 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 7 | Terminé
7 | Communication TCP plusieurs clients | Seth | Sprint 1 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 8 | Terminé
8 | Déploiement sur Render | Sofiane | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 7 | Terminé
9 | Spécification (spec.md) | Seth | Sprint 2 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 8 | En cours | À relire par l'équipe
10 | Pseudo et liste des joueurs connectés | Seth | Sprint 2 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 8 | À faire
11 | Invitations (accepter / refuser) | Seth | Sprint 2 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 8 | À faire
12 | Partie à 2 joueurs synchronisée | Seth | Sprint 2 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 8 | À faire
13 | Tir simultané avec seuil de vitesse | Baptiste | Sprint 2 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 8 | En cours
14 | Mode solo dans le navigateur | Baptiste | Sprint 2 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 8 | En cours
15 | Menu principal et écrans web (Django) | Sofiane | Sprint 2 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 8 | En cours
16 | Lobby : choix de la carte, bouton Prêt | Sofiane | Sprint 3 | 2026-10-15 | 2026-11-04 | 21 | À faire
17 | Placement inversé (balle et trou) | Baptiste | Sprint 3 | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 22 | À faire
18 | Vérification des placements (serveur) | Seth | Sprint 3 | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 22 | À faire
19 | Collision entre les deux balles | Baptiste | Sprint 3 | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 22 | À faire
20 | Fin de manche, rejouer / quitter, score | Seth | Sprint 3 | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 22 | À faire
21 | Cartes avec obstacles | Baptiste | Sprint 3 | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 22 | À faire
22 | Affichage en jeu et textures | Sofiane | Sprint 3 | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 22 | À faire
23 | Déconnexions | Seth | Finition | 2026-11-05 | 2026-11-24 | 20 | À faire
24 | Bonus : éditeur de cartes, particules, transitions | Tous | Finition | 2026-11-05 | 2026-11-24 | 20 | À faire | Si on a le temps
25 | Tests et correction des bugs | Tous | Tests | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 8 | À faire
26 | Préparer la présentation | Tous | Présentation | 2026-11-27 | 2026-12-09 | 13 | À faire
|  |  |  | 1 | 2026-03-09 | Cadrage | Cahier des charges, méthode agile ✅
|  |  |  | 2 | 2026-11-09 | Architecture globale | Répartition des tâches en 3 sprints ✅
|  |  |  | 3 | 16/09 | Sprint 1.1 | Physique de base, menus, premier test socket ✅
|  |  |  | 4 | 24/09 | Sprint 1.2 | Amélioration de la physique, indicateur de vitesse ✅
|  |  |  | 5 | 2026-01-10 | Revue Sprint 1 / planification Sprint 2 | Décision : serveur qui fait autorité ; déploiement sur Render ✅
|  |  |  | 6 | 2026-08-10 | Sprint 2 | Spécification ; pseudo et liste des joueurs ; invitations ; synchronisation à 2 joueurs ; tir simultané avec seuil ; mode solo web
|  |  |  | 7 | 15/10 | Revue Sprint 2 / planification Sprint 3 | Démo d'une partie 1v1 simple entre 2 machines
|  |  |  | 8 | 2026-04-11 | Sprint 3 | Placement inversé ; collision entre les balles ; fin de manche et vote ; cartes avec obstacles ; textures
|  |  |  | 9 | 2026-05-11 | Finition du produit | Interface en jeu, déconnexions, bonus (éditeur de cartes, particules, transitions)
|  |  |  | 10 | 25/11 | Tests et corrections | Campagne de tests du §11, tests avec des joueurs extérieurs
|  |  |  | 11 | 27/11 | Tests et corrections | Correction des derniers bugs, version finale en ligne
|  |  |  | - | 2026-08-12 | Envoie des livrables | Slide, Readme, git
|  |  |  | 12 | 2026-09-12 | Présentation finale | Démo en direct sur golfight.onrender.com

## Listes
Statut | Membre | Sprint | Séance | Date | Objectif
À faire | Seth | Cadrage | 1 | 2026-09-03 | Cadrage, cahier des charges
En cours | Baptiste | Sprint 1 | 2 | 2026-09-11 | Architecture, répartition des tâches
Terminé | Sofiane | Sprint 2 | 3 | 2026-09-16 | Sprint 1.1
Bloqué | Tous | Sprint 3 | 4 | 2026-09-24 | Sprint 1.2
|  | Finition | 5 | 2026-10-01 | Revue Sprint 1
|  | Tests | 6 | 2026-10-08 | Sprint 2
|  | Présentation | 7 | 2026-10-15 | Revue Sprint 2
|  |  | 8 | 2026-11-04 | Sprint 3
|  |  | 9 | 2026-11-05 | Finition
|  |  | 10 | 2026-11-25 | Tests et corrections
|  |  | 11 | 2026-11-27 | Tests et corrections
|  |  | 12 | 2026-12-09 | Présentation finale
Vous pouvez ajouter des valeurs sous chaque liste (jusqu'à la ligne 20).